## Sheet1
|  |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021
|  |  | in? | Q1 | Q2 |  | Q3 | Q4 |  | Q1 | Q2 |  | Q3 | Q4 |  | Sum
RAN1-led | NR light | RAN1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.75
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 7.5
| Sidelink enh. (power saving only) | RAN1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 13
|  | RAN2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5
| NR > 52.6GHz (WI <71GHz) | RAN1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 8
|  | RAN2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.5
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 8.5
| NR > 52.6GHz (SI <71 followed by SI <114GHz, target completion in Rel-18) | RAN1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
|  | RAN2 | [13 empty] | 0
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RF |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
| Coverage enh. (SI + potential WI) | RAN1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 13
|  | RAN2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| MIMO enh. | RAN1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 25
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12 | Assuming multi-panel TX is not included and assuming high speed is included
| Positioning enh. | RAN1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14
|  | RAN2 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12.5
|  | RAN3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 13 | Objectives are too broad and unlcear; but it may have very large RAN4 impact i
| XR (SI only) | RAN1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
|  | RAN2 | [13 empty] | 0
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| 1024QAM | RAN1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.5
|  | RAN2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
| NTN NR (WI) | RAN1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14
|  | RAN2 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13.5
|  | RAN3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 9 | Current RF scope is substantially missing. TU estimate is based on necessary RF scope
|  | RAN4 RD | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.5
| NTN NB-IOT / LTE-M (SI) | RAN1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14
|  | RAN2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14
|  | RAN3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
RAN2-led | Multi-SIM (SI+WI) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13.5 | different to RP-193069
|  | RAN3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| NB-IOT / LTE-M enh. (limited scope only) | RAN1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 7.5
| Integrated Access Backhaul | RAN1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
|  | RAN2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13
|  | RAN3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 11.5
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5.5
| URLLC / IIOT enh. | RAN1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14
|  | RAN2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13 | different to RP-193069
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 3
| Drones / UAV enh. | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 | different to RP-193069
|  | RAN3 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| UL Data Compression | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| MR-DC / CA enh. (incl. DSS) | RAN1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
|  | RAN2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 12
|  | RAN3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
| Small Data Transmission | RAN1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | RAN4 RD | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
| Sidelink relaying (SI + WI, L2) | RAN1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4
|  | RAN2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 16
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RF |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3
|  | RAN4 RD |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3
| Sidelink relaying (WI, L3) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| Non-public Networks (SA2-led) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5
|  | RAN3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| UE power saving (idle/inactive only) | RAN1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
|  | RAN2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2
| UE power saving (idle/inactive and connected) | RAN1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 10
|  | RAN2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 20
|  | RAN3 | [13 empty] | 0
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
| Slicing (SI + WI) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | different to RP-193069
|  | RAN3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| Multicast / Broadcast (WI) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13.5
|  | RAN3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14
|  | RAN4 RD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
RAN3-led | SON and MDT | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  | RAN3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
| QoE (SI+WI) | RAN1 | 1 | [12 empty] | 0
|  | RAN2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  | RAN4 | [13 empty] | 0
WG capacity for new items
| 27 | RAN1: |  | 16 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24? | RAN2: |  | 0 | 2 | 9 | 26 | 28.5 | 29.5 | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0
| 12 | RAN3: |  | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0
| TBD | RAN4: |  | 1 | 2 | 2 | 13.25 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25.5 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 |  |  | 50 |  |  | 2
[5 empty] | 11 |  |  | 58 |  |  | 60
[5 empty] | 8 |  |  | 22 |  |  | 29
[5 empty] | 4 |  |  | 42 |  |  | 50.5