## Sheet1
Rel-18 SA6 Work Planning - TU estimation summary
|  | Nov 2021 | Feb 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Aug 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Jan 2023 | Feb 2023
SID/WID | Schedule dependencies (on other WG)* | SA6#46-e TUs | SA6#47-e TUs | SA6#48 TUs | SA6#49 TUs | SA6#49-BIS TUs | SA6#50 TUs | SA6#51 TUs | SA6#52 TUs | SA6#52-BIS TUs | SA6#53 TUs | Total
Rel-17 Corrections |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 6
FS_MCOver5GS |  | 2 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
MCOver5MBS |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5
MCOver5GProSe | SA2 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4.5 | Study
MCGWUE |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 3 | Normative
enh4MCPTT |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 15
FS_IRail |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4.5
FS_eEDGEAPP |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48
FS_eUASAPP | SA2 (PC5, 5MBS) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.5
FS_eV2XAPP2 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
FS_SEALDD |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
FFAPP |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8
eSEAL2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5
FS_NSCALE |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10
FS_SNAAPP |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 5
FS_ACE_IOT |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4.5
FS_5GFLS |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
FS_ADAES |  |  | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
FS_PIRatesAPP |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
FS_MCShAC |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5
FS_MCAHGC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7
Rel-18 Corrections | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
Total (per meeting) |  | 20 | 27.5 | 29 | 29.5 | 23.5 | 22 | 21 | 18.5 | 16 | 13.5 | 220.5