## Sheet1
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2026 |  | 2026 | 2026
|  | Totals (between March 2025 and September 2026) | Jan #166 AHE | Feb #167 Athens | Apr #168 Goteborg | May #169 Fukuoka | Aug #170 Goteborg | Oct #171 China | Nov #172 Dallas | Feb #173 India | Apr #174 EU | May #175 China | Stage 2 80% complete | Aug #176 EU | Stage 2 100% complete | Oct #177 EU | Nov #178 US | 6G Study complete (TBD)
| TU count | 324 | 31.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36
| TU's for Rel-19 | 62 | 23.5 | 18 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 3 |  | 3 | 3
| TU's for Rel-20 (ex TEI20) | 156 | 0 | 3 | 10 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | 15 | 15
| TU's for pre Rel-19 | 29 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
| Buffer TU's | 62 | N/A | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 7 |  | 6 | 6
5.x, 6.x, 7.x | Pre-Rel-17 maintenance | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
8.x | Rel-17 maintenance | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
9.x | Rel-18 maintenance | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
19.x | Rel-19 maintenance | 58 |  |  | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 3 |  | 3 | 3
20.x | Rel-20 maintenance | 0 | [13 empty] | 9 | 9
19.1.2 | 5GSAT_Ph3_ARC |  | 2 | 2
19.2.2 | NG_RTC_Ph2 |  | 2 | 2
19.3.2 | XRM_Ph2 |  | 2 | 2
19.4.2 | EnergySys |  | 2 | 2
19.5.2 | MPS4msg |  |  | 1
19.6.2 | VMR_Ph2 |  |  | 1
19.7.2 | 5G_ProSe_Ph3 |  | 1.5
19.8.2 | UIA_ARC |  | 1
19.9.2 | eEDGE_5GC_Ph3 |  | 1.5
19.10.2 | UAS_Ph3 |  | 1.5
19.11.2 | UPEAS_Ph2 |  | 1.5
19.12.2 | 5G_Femto |  |  | 1
19.13.2 | MASSS |  | 1.5
19.14.x | AmbientIoT |  | 2 | 2 | 2 | 2
19.15 | AIML_CN |  | 2 | 2
19.16 - 19.33 | TEI19 items |  | 1 | 1
19.48 | Generic Rel-19 CR’s |  |  | See 19.49
19.49 | Generic Rel-19 LSs |  | 1 | 1
19.50 | Rel-19 Cat B/C alignment |  | 1 | 1
20.x | Rel-20 5G A SIDs/WIDs | 75 |  |  | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9
20.x | Rel-20 6G SID(s) | 73 |  |  |  |  | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 15 | 15
20.x | TEI20 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
30.1 | New & Revised SIDs/WIDs
30.2 | Submissions for TEI20 |  |  |  |  | For info | 3
30.3 | TR & TS Coversheets
30.4 | WID Status Reports
30.5 | Review of the Work Plan
30.6 | Planning future meetings
30.7 | 5GA SIDs/WIDs for Rel-20 |  |  | 3 | 1 | 1
30.8 | 6G SID(s) for Rel-20 |  |  |  | 3 | 3
30.9 | Exception sheets
20.x | Rel-20 5G A SIDs/WIDs | 61 |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
20.x | Rel-20 6G SID(s) | 87 |  |  |  |  | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  | 15 | 15
20.x | TEI20 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
[5 empty] | 6 | 6 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 |  | 21